## Project Information
I. Requirements
BestShop là nền tảng bán sách trực tuyến, cung cấp trải nghiệm mua sắm tiện lợi cho người dùng với các chức năng đa dạng. Khách hàng có thể xem thông tin sách, dễ dàng mua hàng mà không cần tài khoản, hoặc đăng ký để quản lý đơn hàng hiệu quả hơn. Hệ thống hỗ trợ nhiều phương thức thanh toán, các đợt khuyến mãi hấp dẫn, và phân loại khách hàng theo mức chi tiêu. Với giao diện thân thiện và quản lý chặt chẽ từ phía admin, BestShop cam kết mang đến dịch vụ nhanh chóng, tiện lợi và an toàn cho mọi khách hàng . Các chức năng cơ bản của BestShop: -Xem sản phẩm: Người dùng có thể duyệt và xem chi tiết thông tin các đầu sách mà không cần đăng nhập. -Đăng ký và quản lý tài khoản: -Đăng ký tài khoản dễ dàng hoặc mua hàng không cần tài khoản (có thể tạo tài khoản từ thông tin giao hàng). -Cập nhật thông tin cá nhân (trừ email). -Quản lý đơn hàng: -Người dùng chọn phương thức thanh toán (nhận hàng thanh toán, thanh toán qua ngân hàng…). -Xem lịch sử và chi tiết đơn hàng, hủy đơn hàng nếu chưa được giao. -Quản lý từ phía Admin: -Xem, lọc đơn hàng theo khách hàng, thời gian, trạng thái. -Nhận thông báo đơn hàng mới để xử lý nhanh chóng. -Chương trình khuyến mãi: -Admin có thể tạo đợt giảm giá và khuyến mãi cho sản phẩm. -Phân loại khách hàng: -Phân hạng khách hàng dựa trên mức chi tiêu (Kim cương, Vàng, Bạc, Đồng).

## Team
TEAM DEVELOPMENT STRUCTURE
No. | Name | Account | Roles | DateStart | Date End
1 | Tấn Tài |  | Scum Master
2 | Minh Thiện |  | ProductOwner
3 | Hoàng Phúc |  | DEV
4 | Chí Hiếu |  | DEV
5 | Gia Huy |  | DEV

## Product backlog
E-COMMERCE PROJECT - PRODUCT BACKLOG
Story ID | Story Name | User Story | Priority | Estimation (Story Points)
Là khách hàng tôi muốn
1 | Xem trang chủ | Là khách hàng , tôi muốn xem trang chủ để nhanh chóng tìm hiểu về sản phẩm và dịch vụ |  | 5
9 | Đăng ký | Là khách hàng , tôi muốn đăng ký tài khoản để nhận được trải nghiệm mua hàng cá nhân hóa và ưu đãi khách hàng |  | 1 | Xem trang chủ
12 | Đăng nhập | Là khách hàng, tôi muốn đăng nhập vào tài khoản của mình để truy cập các tính năng cá nhân hóa và quản lý đơn hàng |  | 2 | Đăng ký
19 | Đăng xuất | Là khách hàng, tôi muốn đăng xuất tài khoản để bảo mật thông tin cá nhân sau khi sử dụng |  | 1 | Đăng nhập
11 | Xem giỏ hàng | Là khách hàng , tôi muốn quản lý giỏ hàng của mình để dễ dàng kiểm tra và thanh toán các sản phẩm đã chọn |  | 5 | Đăng xuất
2 | Xem danh sách sản phẩm | Là khách hàng , tôi muốn xem danh sách sản phẩm để lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình |  | 2
3 | Xem chi tiết sản phẩm | Là khách hàng , tôi muốn xem chi tiết sản phẩm để hiểu rõ về tính năng và giá cả |  | 2 | Thêm tài khoản
4 | So sánh sản phẩm | Là khách hàng , tôi muốn so sánh sản phẩm để dễ dàng quyết định mua hàng |  | 5 | Xoá tài khoản
6 | Xem thông tin liên hệ | Là khách hàng , tôi muốn xem thông tin liên hệ để có thể kết nối với bộ phận hỗ trợ hoặc mua hàng |  | 1 | Tìm kiếm sách
7 | Xem sản phẩm mới | Là khách hàng , tôi muốn xem tin tức và khuyến mãi để cập nhật các cơ hội mua hàng tốt |  | 2 | Danh mục sách
8 | Tìm kiếm sản phẩm | Là khách hàng , tôi muốn sử dụng thanh tìm kiếm để nhanh chóng tìm thấy sản phẩm tôi cần |  | 1 | Chi tiết sách
13 | Mua hàng | Là khách hàng, tôi muốn đặt hàng trực tuyến để dễ dàng mua các sản phẩm yêu thích |  | 1
16 | Thanh toán | Là khách hàng, tôi muốn thanh toán |  | 2 | Quản lý sản phẩm
17 | Quản lý tài khoản | Là khách hàng, tôi muốn quản lý thông tin tài khoản của mình như cập nhật thông tin cá nhân, mật khẩu và địa chỉ giao hàng |  | 3 | Quản lý đơn
| Là nhân viên tôi muốn |  |  |  | Quản lý vận chuyển hàng
21 | Quản lý đơn | Là nhân viên đơn hàng, tôi muốn quản lý đơn hàng, bao gồm việc xem chi tiết, sắp xếp và cập nhật trạng thái để đảm bảo tiến độ xử lý |  | 3 | Quản lý cửa hàng
22 | Quản lý vận chuyển hàng | Là nhân viên , tôi muốn quản lý việc vận chuyển để đảm bảo các đơn hàng được giao đúng thời gian và địa điểm |  | 5 | Quản lý hàng tồn
24 | Quản lý sản phẩm | Là nhân viên , tôi muốn quản lý sản phẩm để thêm, chỉnh sửa, hoặc xóa sản phẩm trên hệ thống một cách hiệu quả |  | 3 | Quản lý doanh thu
26 | Quản lý hàng tồn | Là nhân viên, tôi muốn quản lý hàng tồn kho để kiểm soát số lượng sản phẩm và đảm bảo không bị thiếu hàng hoặc dư thừa |  | 5
31 | Quản lý người dùng | Là nhân viên, tôi muốn quản lý người dùng để theo dõi và kiểm soát quyền truy cập, thông tin tài khoản, và các hoạt động của người dùng trên trang web |  | 5
32 | Quản lý doanh thu | Là nhân viên, tôi muốn quản lý doanh thu để theo dõi thu nhập từ các giao dịch mua bán và các nguồn thu nhập khác, đảm bảo hiệu quả tài chính của trang web |  | 5

## Sprint backlog
E-COMMERCE PROJECT - SPRINT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points | Name Of Dev | Start Date | Endate | Act Start Date | ActEndate | Act Points | Notes
63
Sprint 1
1 | Xem trang chủ | 3 | Tai | 2024-09-09 | 15/09/2024 | 2024-09-09 | 16/09/2024 |  |  | Xem trang chủ
2 | Đăng ký | 1 | Huy | 23/09/2024 | 29/09/2024 | 23/09/2024 | 29/09/2024 |  |  | Đăng ký
3 | Đăng nhập | 2 | Phuc | 30/09/2024 | 2024-06-10 | 30/09/2024 | 2024-06-10 |  |  | Đăng nhập
4 | Đăng xuất | 1 | Hieu | 2024-07-10 | 13/10/2024 | 2024-07-10 | 13/10/2024 |  |  | Đăng xuất
5 | Xem giỏ hàng | 5 | Thien | 23/09/2024 | 29/09/2024 | 23/09/2024 | 29/09/2024 |  |  | Xem giỏ hàng
Sprint 2
6 | Thêm tài khoản | 1 | Tai | 16/09/2024 | 22/09/2024 | 16/09/2024 | 22/09/2024 |  |  | Thêm tài khoản
7 | Xoá tài khoản | 2 | Huy | 2024-09-09 | 15/09/2024 | 2024-09-09 | 17/09/2024 |  |  | Xoá tài khoản
8 | Cập nhật thông tin tài khoản | 2 | Phuc | 2024-09-16 | 22/09/2024 | 16/09/2024 | 22/09/2024 |  |  | Cập nhật thông tin tài khoản
9 | Tìm kiếm sách | 5 | Hieu | 2024-09-09 | 15/09/2024 | 2024-09-09 | 18/09/2024 |  |  | Tìm kiếm sách
10 | Danh mục sách | 1 | Phuc | 30/09/2024 | 2024-06-10 | 30/09/2024 | 2024-06-10 |  |  | Danh mục sách
11 | Chi tiết sách | 2 | Thien | 30/09/2024 | 2024-06-10 | 30/09/2024 | 2024-06-10 |  |  | Chi tiết sách
Sprint 3
12 | Xem đơn hàng | 2 | Tai | 30/09/2024 | 13/10/2024 | 2024-07-10 | 13/10/2024 |  |  | Xem đơn hàng
13 | Quản lý giỏ hàng | 3 | Huy | 30/09/2024 | 2024-06-10 | 30/09/2024 | 2024-06-10 |  |  | Quản lý giỏ hàng
14 | Quản lý sản phẩm | 4 | Tai | 30/09/2024 | 14/10/2024 | 14/10/2024 | 14/10/2024 |  |  | Quản lý sản phẩm
15 | Quản lý đơn | 3 | Thien | 30/09/2024 | 14/10/2024 | 14/10/2024 | 14/10/2024 |  |  | Quản lý đơn
16 | Thanh toán | 3 | Thien | 30/09/2024 | 14/10/2024 | 14/10/2024 | 14/10/2024 |  |  | Thanh toán
17 | Quản lý vận chuyển hàng | 5 | Hieu | 30/09/2024 | 14/10/2024 | 14/10/2024 | 14/10/2024 |  |  | Quản lý vận chuyển hàng
Sprint 4
18 | Quản lý cửa hàng | 3 | Huy | 14/10/2024 | 14/10/2024 | 14/10/2024 | 14/10/2024 |  |  | Quản lý cửa hàng
19 | Quản lý hàng tồn | 2 | Phuc | 14/10/2024 | 14/10/2024 | 14/10/2024 | 14/10/2024 |  |  | Quản lý hàng tồn
20 | Quản lý giá | 3 | Hieu | 14/10/2024 | 14/10/2024 | 14/10/2024 | 14/10/2024 |  |  | Quản lý giá
21 | Quản lý người dùng | 5 | Thien | 14/10/2024 | 14/10/2024 | 14/10/2024 | 14/10/2024 |  |  | Quản lý người dùng
22 | Quản lý doanh thu | 5 | Hieu | 14/10/2024 | 14/10/2024 | 14/10/2024 | 2024-10-11 |  |  | Quản lý doanh thu